## Sheet1
SCHEDULE OF THANH HUYEN SALON
Deadline: 27/09/2015
Last update by: Ngô Vi Hải
Last update date: 13/09/2015
No | Task |  |  |  | Effort (man days) | Person in charge | Start Date | End Date | Status | Finish Date | Remain effort | Note
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
1 | Frontend | Trang Home | Dựng trang home theo demo |  |  | Đỗ Duy Ngọc | 13/9/2015 | 13/9/2015 | 
2 |  | Trang Tin tức | Dựng trang Tin tức theo demo |  |  | Đỗ Duy Ngọc | 13/9/2015 | 13/9/2015 | 
3 |  |  | Viết Controller cho trang tin tức |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
4 |  |  | Kiếm Demo cho chi tiết bài viết |  |  | Đỗ Duy Ngọc | 14/9/2015 | 15/9/2015 | 
5 |  |  | Dựng trang chi tiết bài viết |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
6 |  |  | Viết Controller cho trang chi tiết bài viết |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
7 |  | Trang đặt lịch | Dựng trang đặt lịch theo demo |  |  | Ngô Vi Hải |  | 19/09/2015 | 
8 |  |  | Viết Controller hiển thị đặt lịch |  |  | Ngô Vi Hải |  | 19/09/2015 | 
9 |  |  | Viết xử lý đặt lịch, Lưu database |  |  | Ngô Vi Hải |  | 19/09/2015 | 
10 |  |  | Dựng trang đặt lịch thành công, thất bại |  |  | Ngô Vi Hải |  | 19/09/2015 | 
11 |  | Trang Chatbox | Tìm demo cho chatbox |  |  | Đỗ Duy Ngọc | 15/9/2015 | 17/9/2015 | 
12 |  |  | Dựng trang chatbox theo Demo |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
13 |  |  | Viết file xử lý chatbox |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
14 |  | Trang Tư vấn | Tìm demo cho trang tư vấn |  |  | Ngô Vi Hải | 21/09/2015 | 21/09/2015 | 
15 |  |  | Dựng trang tư vấn theo demo |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
16 |  |  | Tìm demo cho trang chi tiết tư vấn |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
17 |  |  | Dựng trang chi tiết tư vấn |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
18 |  |  | Viết xử lý đọc tư vấn, hiển thị các bài tư vấn |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
19 |  |  | Viết xử lý Đặt câu hỏi tư vấn |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
20 |  | Trang Ghim ảnh | Tìm demo cho trang ghim ảnh |  |  | Ngô Vi Hải | 19/9/2015 | 19/9/2015 | 
21 |  |  | Dựng trang ghim ảnh |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
22 |  |  | Viết xử lý cho trang ghim ảnh |  |  | Ngô Vi Hải | 20/09/2015 | 20/09/2015 | 
23 |  |  | Đăng nhập bằng tài khoản khách hàng |  |  | Đỗ Duy Ngọc | 18/9/2015 | 19/9/2015 | 
24 |  | Đăng nhập qua facebook | Viết chức năng đăng nhập qua facebook |  |  | Đỗ Duy Ngọc
25 |  |  | Dựng trang quản lý thông tin cá nhân |  |  | Đỗ Duy Ngọc | 20/9/2015 | 22/9/2015 | 
26 |  |  | Viết xử lý trang quản lý thông tin cá nhân |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
26
26
26
26
26
26
27 | Backend | Quản lý khách hàng | Trang index |  |  | Đỗ Duy Ngọc | 23/9/2015 | 25/9/2015 | 
28 |  |  | Chỉnh sửa |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
29 |  |  | Thêm mới |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
30 |  |  | Xoá |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
|  | Quản lý Hóa Đơn dịch vụ | Index |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
|  |  | Thêm |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
|  |  | Sửa |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
|  |  | Xóa |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
|  | Quản lý Đặt lịch | Index |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
|  |  | Cập nhât action |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
|  | Quản lý Chuyên mục tin túc | Index |  |  | Ngô Vi Hải
|  |  | Thêm |  |  | Ngô Vi Hải
|  |  | Sửa |  |  | Ngô Vi Hải
|  |  | Xóa |  |  | Ngô Vi Hải
31 |  | Quản lý Nhóm dịch vụ | Trang index |  |  | Ngô Vi Hải | 26/09/2015 | 26/09/2015 | 
32 |  |  | Chỉnh sửa |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
33 |  |  | Thêm mới |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
34 |  |  | Xoá |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
35 |  | Quản lý dịch vụ | Trang index |  |  | Ngô Vi Hải | 26/09/2015 | 26/09/2015 | 
36 |  |  | Chỉnh sửa |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
37 |  |  | Thêm mới |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
38 |  |  | Xoá |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
39 |  | Quản lý bài viết | Trang index |  |  | Ngô Vi Hải | 25/9/2015 | 25/9/2015 | 
40 |  |  | Chỉnh sửa |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
41 |  |  | Thêm mới |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
42 |  |  | Xoá |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
43 |  | Quản lý tư vấn | Trang index |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
44 |  |  | Chỉnh sửa |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
45 |  |  | Duyệt |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
46 |  |  | Xoá |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
47 |  | Quản lý ghim ảnh | Trang index |  |  | Ngô Vi Hải | 26/09/2015 | 26/09/2015 | 
48 |  |  | Chỉnh sửa |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
49 |  |  | Thêm mới |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
50 |  |  | Xoá |  |  | Ngô Vi Hải |  |  | 
|  | Chăm sóc khách hàng | Tự động SMS nhắc khách |  |  | Đỗ Duy Ngọc |  |  | 
|  |  | Hiển thị ds cho nhân viên |  |  | Đỗ Duy Ngọc
51 |  | Quản lý chatbox | Trang index |  |  | Đỗ Duy Ngọc
52 |  |  | Chỉnh sửa |  |  | Đỗ Duy Ngọc
53 |  |  | Thêm mới |  |  | Đỗ Duy Ngọc
54 |  |  | Xoá |  |  | Đỗ Duy Ngọc
55 |  | Setting Website |  |  |  | Đỗ Duy Ngọc | 26/9/2015 | 26/9/2015
56 | Test
57 | Fix Bugs |  | sửa giao diện Trang hiển thị sản phẩm (thêm thông số, trình bày rõ ràng, cho phép đăng nhiều ảnh sản phẩm hiện thị gọn - tốt nhất là slide) |  |  | Ngô Vi Hải
|  |  | Sửa giao diện feedback (cả list & detail) |  |  | Ngô Vi Hải
|  |  | sửa vỡ giao diện product, feedback, askme |  |  | Ngô Vi Hải
|  |  | sửa giao diện chi tiết Gallery (thêm caption, trình bày đẹp, share...) |  |  | Đỗ Duy Ngọc
|  |  | Sửa vỡ giao diện trang chủ, trang tin, gallery |  |  | Đỗ Duy Ngọc
|  |  | Thêm thông tin giá, thời gian trang đặt lịch |  |  | Đỗ Duy Ngọc
|  |  | Sửa quản lý dịch vụ (thêm thông tin thời gian), dang hiển thị sai thông tin |  |  | Đỗ Duy Ngọc
|  |  | sửa quy trình sms chăm sóc khách hàng |  |  | Đỗ Duy Ngọc
|  |  | Fix menu trên mobile |  |  | Đỗ Duy Ngọc
Fix lỗi hiển thị tiếng việt